## Hoja2
ANEXO 5 - MATRIZ DE RIESGOS
impacto después del tratamiento
No | clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción de (que puede pasar y como puede ocurrir) | consecuencias de la ocurrencia del evento | probabilidad | Impacto | calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | Controles a ser implementados | probabilidad | impacto | Calificación | calificación total | Afecta el equilibrio económico del contrato? | persona responsable por implementar el tratamiento? | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento? | Fecha estimada en que se completa el tratamiento? | como se realiza el monitoreo? | periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Operacional | Que el proceso se declare desierto | No se podra satisfacer la necesidad de la Entidad, en los tiempos establecidos | Improbable | Moderado | 5 | Medio | Federación Colombiana de Municipios - Areas involucradas | Fijar los requisitos habilitantes acordes con lo analizado en el estudio del sector y mercado | Raro | Menor | 3 | Bajo | No | Área lider del proceso | Marzo de 2019 | Marzo de 2019 | Revisión de las condiciones del sector y del mercado. | En la etapa de planeación
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo establecido | Atrasos y demoras en la ejecución del contrato | improbable | Moderado | 5 | Reducir Probabilidad | Federación Colombiana de Municipios | Seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas al contratista | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del Contrato | Marzo de 2019 | Diciembre de 2019 | Revisiones de las actividades realizadas por el contratista | Seguimientos durante la ejecución del contrato
[10 empty] | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
| Elaboró: | Luis Alejandro Delgado España – Profesional de contratación y soporte jurídico a la operación. | [5 empty] | CATEGORÍA | VALORACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Revisó: | Diana Lorena Espitia Sarmiento – Coordinadora de contratación y soporte jurídico a la operación (E) | [5 empty] | RARO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Aprobó: | Diana Katherine López Calderón - Jefe de Asuntos Jurídicos Públicos (E) | [5 empty] | IMPROBABLE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[8 empty] | POSIBLE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[8 empty] | PROBABLE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[8 empty] | CASI CIERTO | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10