## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS - CLAUDIA PATRICIA CORTES PARRA
[13 empty] | Impacto después del tratamiento | [7 empty] | Monitoreo y revisión
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo (que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría del riesgo | A quien se le asigna? | Tratamiento Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento? | Fecha estimada en que se completa el tratamiento? | ¿Como se realiza el monitoreo? | periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que dentro del plazo no se ejecute en debida forma el objeto y las obligaciones del contrato | Incumplimiento | Improbable -2 | Menor -2 | 4 | Bajo | Contratista | Notificar la supervisión del contrato, para realizar el seguimiento al contratista . A partir de los informes del supervisor, en caso de ser necesario, hacer uso de los instrumentos legales y contractuales para conminar el cumplimiento del contrato. | Raro -1 | Insignificante -1 | 2 | Bajo | NO | Supervisor del Contrato | Enero de 2019 | Noviembre de 2019 | A través de informes mensuales y verificación de las actividades del contratista por parte del supervisor que sea designado. | En la etapa de ejecución
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | La no entrega a tiempo los productos o informes solicitados que afectaría las condiciones de ejecución. | Demora la ejecución del contrato e inclumplimiento | raro | Menor | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento del contratista a través del supervisor designado. A partir de los informes del supervisor, en caso de ser necesario, hacer uso de los instrumentos legales y contractuales para conminar el cumplimiento del contrato. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del Contrato | Enero de 2019 | Noviembre de 2019 | A través de informes mensuales y verificación de las actividades del contratista por parte del supervisor que sea designado. | Una vez se firme el contrato
[7 empty] | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
[5 empty] | CATEGORIA | VALORACION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | RARO | 1
[5 empty] | IMPROBABLE | 2
[5 empty] | POSIBLE | 3
[5 empty] | PROBABLE | 4
[5 empty] | CASI CIERTO | 5
Elaboró: Luis Alejandro Delgado España - Profesional de contratación y soporte jurídico a la operación.
Revisó: Nini Johanna Franco Montoya - Coordinadora de contratación y soporte jurídico a la operación
Aprobó: Nini Johanna Franco Montoya - Jefe de Asuntos Jurídicos Públicos (E )

## Informe de compatibilidad
Informe de compatibilidad para riesgos PROCESO RENOVACION (1).xls
Ejecutar el 27/09/2013 12:05
Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si abre el libro con una versión anterior de Excel o si lo guarda con un formato de archivo anterior.
Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones | Versión
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 2 | Excel 97-2003