## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
[13 empty] | Impacto después del tratamiento | [7 empty] | Monitoreo y revisión
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo (que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría del riesgo | A quien se le asigna? | Tratamiento Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento? | Fecha estimada en que se completa el tratamiento? | ¿Como se realiza el monitoreo? | periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Contratación | Operacional | Riesgo que no se firme el contrato | Que no se satisfaga la necesidad de la entidad o se presenten demoras en la ejecución del contrato | Raro -1 | Menor -2 | 3 | Bajo | Federación Colombiana de Municipios y contratista | Revisión minuciosa de los documentos presentandos por el contratista realizando seguimiento y apoyo para obtener la firma del contrato. | Raro -1 | Insignificante -1 | 2 | Bajo | NO | Coordinación Grupo Jurídico | Agosto de 2020 | Agosto de 2020 | Comunicación y seguimiento al contratistra | En la etapa de planeación
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que dentro del plazo se presenten retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | Improbable -2 | Menor -2 | 4 | Bajo | Contratista | Notificar la supervisión del contrato, para realizar el seguimiento al contratista . A partir de los informes del supervisor, en caso de ser necesario, hacer uso de los instrumentos legales y contractuales para conminar el cumplimiento del contrato. | Raro -1 | Insignificante -1 | 2 | Bajo | NO | Supervisor del Contrato | Agosto de 2020 | Diciembre de 2020 | A través de informes mensuales y verificación de las actividades del contratista por parte del supervisor que sea designado. | En la etapa de ejecución
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Fuga de información confidencial y privilegiada de la entidad | Ataques a la entidad, afectación de la reputación o imagen de la entidad | Improbable -2 | Menor -2 | 4 | Bajo | Contratista | Cláusula de confidencialidad en el contrato | Raro -1 | Insignificante -1 | 2 | Bajo | NO | Supervisor del Contrato | Agosto de 2020 | Diciembre de 2020 | Conocimiento y seguimiento al contratista de la información de se entregue para su análisis y/o revisión | En la etapa de ejecución
[7 empty] | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
[5 empty] | CATEGORIA | VALORACION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | RARO | 1
[5 empty] | IMPROBABLE | 2
[5 empty] | POSIBLE | 3
[5 empty] | PROBABLE | 4
[5 empty] | CASI CIERTO | 5
Elaboró: Marcela Avila Puentes- Profesional Financiero
Revisó: Ana María Rodriguez Nuñez - Coordinador Grupo Financiero