## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
PROGRAMA DE BIENESTAR
[13 empty] | Impacto después del tratamiento | [7 empty] | Monitoreo y revisión
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo (que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría del riesgo | A quien se le asigna? | Tratamiento Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento? | Fecha estimada en que se completa el tratamiento? | ¿Como se realiza el monitoreo? | periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Contratación | Operacional | Que no se firme el contrato | Que no se satisfaga la necesidad de la entidad o se presenten demoras en la ejecución del contrato | Raro -1 | Menor -2 | Moderado -3 | Bajo | Federación Colombiana de Municipios y contratista | Revisión minuciosa de los documentos presentandos por el contratista realizando seguimiento y apoyo para obtener la firma de las partes en el contrato. | Raro -1 | Insignificante -1 | Menor -2 | Bajo | NO | Coordinación Grupo Jurídico | Noviembre de 2020 | Noviembre de 2020 | Comunicación y seguimiento a a las partes patra la firma del contrato | En la etapa de planeación
8 | General | Externo | Contratación | Operacional | Que no se presenten las garantías exigidas, o que se presenten tardias. | Demora en el inicio de ejecución del contrato e inclumplimiento | Raro -1 | Menor -2 | Moderado -3 | Bajo | Contratista | Seguimiento al contratista a través del supervisor designado | Raro -1 | Insignificante -1 | Menor -2 | Bajo | NO | Coordinación Grupo Jurídico | Noviembre de 2020 | Noviembre de 2020 | Seguimiento al contratista para que aporte las garantías establecidas en el contrato | En la etapa de contratación
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista no disponga de los medios tecnológicos para el desarrollo y ejecución de cada una de las actividades | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | Improbable -2 | Menor -2 | Moderado -3 | Bajo | Contratista | Notificar la supervisión del contrato, para realizar el seguimiento al contratista . A partir de los informes del supervisor, en caso de ser necesario, hacer uso de los instrumentos legales y contractuales para conminar el cumplimiento del contrato. | Raro -1 | Insignificante -1 | Menor -2 | Bajo | NO | Supervisor del Contrato | Noviembre de 2020 | Diciembre de 2020 | A través de informes mensuales y verificación de las actividades del contratista por parte del supervisor que sea designado. | En la etapa de ejecución
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista no disponga del equipo humano idóneo para el desarrollo de cada una de las actividades durante la ejecución del contrato | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | Improbable -2 | Menor -2 | Moderado -3 | Bajo | Contratista | Seguimiento la contratista para la realización de cada una de las actividades | Raro -1 | Insignificante -1 | Menor -2 | Bajo | NO | Supervisor del Contrato | Noviembre de 2020 | Diciembre de 2020 | Seguimiento la contratista para la realización de cada una de las actividades | En la etapa de ejecución
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo de no pago de salarios o prestaciones sociales del personal utilizado para cumplir objeto contractual | Reclamaciones ante la Federación por concepto de salarios no reconocidos o prestaciones sociales adeudadas | Improbable -2 | Menor -2 | Moderado -3 | Bajo | Contratista | Exigencia de la expedición de la garantía del pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | Raro -1 | Insignificante -1 | Menor -2 | Bajo | NO | Coordinación Grupo Jurídico | Noviembre de 2020 | Noviembre de 2020 | Verificando la correcta expedición de la póliza | En la etapa de contratación
[7 empty] | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
[5 empty] | CATEGORIA | VALORACION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | RARO | 1
[5 empty] | IMPROBABLE | 2
[5 empty] | POSIBLE | 3
[5 empty] | PROBABLE | 4
[5 empty] | CASI CIERTO | 5
Elaboró: Diana Galindo Vargas - Profesional
Revisó: Ana María Castaño Vargas - Coordinadora Grupo Administrativo