## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
[13 empty] | Impacto después del tratamiento | [7 empty] | Monitoreo y revisión
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | A quien se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Contratación | Operacional | No ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo establecido | Retrasos y demoras en la ejecución del contrato | Improbable -2 | Menor -2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento de las actividades al contratista a través del supervisor designado | Raro -1 | Menor | 2 | Bajo | NO | Supervisor del Contrato | Julio de 2019 | Diciembre de 2019 | Comunicación y seguimiento al contratistra | En la etapa de ejecución
2 | General | Externo | Contratación | Operacional | Que no se presente la garantía exigida o que se presente tardía | Demora en la ejecución del contrato | Raro -1 | Menor -2 | 3 | Bajo | Federación Colombiana de Municipios -Dirección Nacional Simit - Contratista | Seguimiento al contratista a través del supervisor designado | Raro -1 | Insignificante -1 | 2 | Bajo | NO | Jefatura de Asuntos Juridicos Públicos - Coordinación de Contratación y Soporte Jurídico a la Operación | Julio de 2019 | Diciembre de 2019 | Comunicación y seguimiento al contratistra | En la etapa de planeación
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que dentro del plazo no se ejecute en debida forma el objeto y las obligaciones del contrato | Incumplimiento | Improbable -2 | Menor -2 | 4 | Bajo | Contratista | Designar un supervisor del contrato quien sera el responsable de efectuar el seguimiento a el contratista, a partir de informes mensuales y en caso de incumplimiento, informara a la Jefatura de Asuntos Jurídicos públicos de ser necesario, hacer uso de los instrumentos legales y contractuales para conminar el cumplimiento del contrato. | Raro -1 | Insignificante -1 | 2 | Bajo | NO | Supervisor designado | Julio de 2019 | Diciembre de 2019 | A través de informes mensuales y verificación de las actividades del contratista por parte del supervisor que sea designado. | En la etapa de ejecución
4 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Pago inoportuno, por parte del contratista, de los aportes de Ley. | Afectación de las entregas del producto a la entidad | POSIBLE | MENOR | 5 | MEDIO | Contratista | Verficar la documentación completa al momento del contratista radicar la factura | IMPROBABLE | MENOR | 4 | BAJO | NO | Contratista | Julio de 2019 | Diciembre de 2019 | Por medio del supervisor o interventor delegado del contrato | En la etapa contractual
[7 empty] | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
[5 empty] | CATEGORIA | VALORACION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | RARO | 1
[5 empty] | IMPROBABLE | 2
[5 empty] | POSIBLE | 3
[5 empty] | PROBABLE | 4
[5 empty] | CASI CIERTO | 5