## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
[13 empty] | Impacto después del tratamiento | [7 empty] | Monitoreo y revisión
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo (que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría del riesgo | A quien se le asigna? | Tratamiento Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento? | Fecha estimada en que se completa el tratamiento? | ¿Como se realiza el monitoreo? | periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Contratación | Operacional | Riesgo que no se firme el contrato | Que no se satisfaga la necesidad de la entidad o se presenten demoras en la ejecución del contrato | Raro -1 | Menor -2 | 3 | Bajo | Federación Colombiana de Municipios y contratista | Revisión minuciosa de los documentos presentandos por el contratista realizando seguimiento y apoyo para obtener la firma del contrato. | Raro -1 | Insignificante -1 | 2 | Bajo | NO | Coordinación Grupo Jurídico | Marzo de 2021 | febrero de 2021 | Comunicación y seguimiento al contratistra | En la etapa de planeación
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que dentro del plazo se presenten retrasos o incumplimientos en la entrega de los documentos y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | Improbable -2 | Menor -2 | 4 | Bajo | Contratista | Notificar la supervisión del contrato, para realizar el seguimiento al contratista . A partir de los informes del supervisor, en caso de ser necesario, hacer uso de los instrumentos legales y contractuales para conminar el cumplimiento del contrato. | Raro -1 | Insignificante -1 | 2 | Bajo | NO | Supervisor del Contrato | Marzo de 2021 | Diciembre de 2021 | A través de del coronograma y verificación de los vances y las actividades del contratista por parte del supervisor que sea designado. | En la etapa de ejecución
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Fuga de información confidencial y privilegiada de la entidad | Ataques a la entidad, afectación de la reputación o imagen de la entidad | Improbable -2 | Menor -2 | 4 | Bajo | Contratista | Cláusula de confidencialidad en el contrato | Raro -1 | Insignificante -1 | 2 | Bajo | NO | Supervisor del Contrato | Marzo de 2021 | Diciembre de 2021 | Conocimiento y seguimiento al contratista de la información que se entregue para su análisis y/o revisión | En la etapa de ejecución
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo de no pago de salarios o prestaciones sociales del personal utilizado para cumplir objeto contractual | Reclamaciones a la Federación Colombiana de municipios- Función Pública Asignada por concepto de salarios no reconocidos o prestaciones sociales adeudadas | Probable -3 | Menor -2 | 5 | Medio | Contratista | Amparando el pago de salarios y prestaciones sociales a través de una póliza | Improbable -2 | Menor -2 | 4 | Bajo | NO | Supervisor del Contrato | Marzo de 2021 | Diciembre de 2021 | Verificando la correcta expedición de la póliza | Durante la ejecución del contrato
[7 empty] | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
[5 empty] | CATEGORIA | VALORACION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | RARO | 1
[5 empty] | IMPROBABLE | 2
[5 empty] | POSIBLE | 3
[5 empty] | PROBABLE | 4
[5 empty] | CASI CIERTO | 5
Elaboró: Clara Yohanna Rivas Bernal - Asesora
Revisó: Norman Julio Muñoz Muñoz - Secretario General